## Діаграма Ганта
Дорожня карта відкриття фізичного магазину footballshop.com.ua (2026) — детальний план, ціни 2026
№ | Етап | Завдання | Початок | Кінець | Днів | Статус | Відповідальний | Бюджет, грн | Очікуваний результат | 01.06 | 08.06 | 15.06 | 22.06 | 29.06 | 06.07 | 13.07 | 20.07 | 27.07 | 03.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 07.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11
1 | Підготовчий етап | Аналіз конкурентів і ринку футбольних товарів | 01.06.2026 | 15.06.2026 | 14 | Виконано | Власник | 0 | Звіт із конкурентного аналізу
2 | Підготовчий етап | Визначення ЦА та концепції магазину | 01.06.2026 | 20.06.2026 | 19 | Виконано | Власник / маркетолог | 0 | Портрет ЦА, концепція точки
3 | Підготовчий етап | Розробка фінансової моделі (CapEx/OpEx, окупність) | 10.06.2026 | 30.06.2026 | 20 | Виконано | Власник / фінконсультант | 0 | Фінмодель XLSX зі сценаріями
4 | Підготовчий етап | Переговори з інвестором, узгодження term-sheet | 15.06.2026 | 15.07.2026 | 30 | У роботі | Власник / юрист | 50000 | Підписаний term-sheet
5 | Підготовчий етап | Пошук приміщень 40–60 м² (ТЦ / пішохідна вулиця) | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 30 | Виконано | Власник / рієлтор | 0 | Шорт-ліст 3–5 локацій
6 | Підготовчий етап | Огляд локацій, аналіз пішохідного трафіку | 15.06.2026 | 05.07.2026 | 20 | Виконано | Власник | 0 | Обрана локація
7 | Підготовчий етап | Юридична перевірка договору оренди | 01.07.2026 | 10.07.2026 | 9 | У роботі | Юрист | 35000 | Висновок юриста, правки до договору
8 | Підготовчий етап | Підписання договору оренди | 10.07.2026 | 15.07.2026 | 5 | Заплановано | Власник | 180000 | Договір оренди + завдаток (2 міс.)
9 | Юридичне оформлення | Реєстрація нового ТОВ (SPV) для офлайн-точки | 01.08.2026 | 15.08.2026 | 14 | Заплановано | Юрист | 35000 | Виписка з ЄДР, статут
10 | Юридичне оформлення | Відкриття банківського рахунку, еквайринг | 15.08.2026 | 25.08.2026 | 10 | Заплановано | Власник | 0 | Рахунок + POS-термінал банку
11 | Юридичне оформлення | Підписання інвестиційного договору (позика/SPV) | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 30 | Заплановано | Юрист / інвестор | 70000 | Інвестдоговір, надходження 1-го траншу
12 | Підготовка магазину | Дизайн-проєкт торгового залу та фасаду | 15.07.2026 | 01.08.2026 | 17 | Заплановано | Дизайнер | 90000 | Дизайн-проєкт, кошторис ремонту
13 | Підготовка магазину | Ремонтні роботи у приміщенні | 01.08.2026 | 15.09.2026 | 45 | Заплановано | Підрядник | 550000 | Готове приміщення
14 | Підготовка магазину | Виготовлення/монтаж стелажів, вивіски, освітлення | 01.09.2026 | 30.09.2026 | 29 | Заплановано | Підрядник | 180000 | Обладнаний торговий зал
15 | Підготовка магазину | Договори з постачальниками (Nike, Adidas, Joma та ін.) | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 31 | Заплановано | Власник | 0 | Підписані договори постачання
16 | Підготовка магазину | Закупівля торгового обладнання і каси | 01.09.2026 | 20.09.2026 | 19 | Заплановано | Власник | 175000 | Комп'ютер, принтер чеків, сканер
17 | Підготовка магазину | Закупівля початкового товарного запасу | 15.09.2026 | 15.10.2026 | 30 | Заплановано | Власник | 1100000 | Товар на складі магазину
18 | ІТ та інтеграції | Вибір і впровадження ERP/CRM (Dilovod/Odoo/KeyCRM) | 01.09.2026 | 01.10.2026 | 30 | Заплановано | ІТ-підрядник | 70000 | Працююча система обліку
19 | ІТ та інтеграції | Реєстрація і налаштування ПРРО (Checkbox) | 15.09.2026 | 01.10.2026 | 16 | Заплановано | Бухгалтер / ІТ | 10000 | Фіскалізація, тестовий чек, Z-звіт
20 | ІТ та інтеграції | Інтеграція сайту з обліком залишків (API) | 15.09.2026 | 31.10.2026 | 46 | Заплановано | Програміст | 140000 | Єдині залишки онлайн/офлайн
21 | ІТ та інтеграції | Налаштування єдиної бонусної програми | 01.10.2026 | 31.10.2026 | 30 | Заплановано | Програміст / маркетолог | 50000 | Спільний акаунт клієнта
22 | Персонал | Публікація вакансій, співбесіди (2 продавці) | 01.10.2026 | 15.10.2026 | 14 | Заплановано | Власник | 10000 | 2 кандидати прийняті
23 | Персонал | Навчання персоналу (товар, каса, сервіс) | 15.10.2026 | 01.11.2026 | 17 | Заплановано | Власник | 20000 | Навчені співробітники
24 | Запуск | Мерчандайзинг, викладка товару | 25.10.2026 | 05.11.2026 | 11 | Заплановано | Персонал / власник | 0 | Оформлений торговий зал
25 | Запуск | Рекламна кампанія до відкриття (SMM, локальна реклама) | 20.10.2026 | 15.11.2026 | 26 | Заплановано | Маркетолог | 110000 | Анонси, охоплення ЦА
26 | Запуск | Тестовий запуск (soft opening) | 01.11.2026 | 14.11.2026 | 13 | Заплановано | Уся команда | 0 | Відпрацьовані процеси продажу
27 | Запуск | УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ МАГАЗИНУ | 15.11.2026 | 15.11.2026 | — | ВІХА | Уся команда | 35000 | Старт повноцінних продажів
Легенда:
Виконано
У роботі
Заплановано
Віха (відкриття)
Сумарний бюджет етапів за планом:
(≈ 2,9 млн грн — узгоджується з CapEx 2,4–3,7 млн грн у фінмоделі)

## Ключові віхи
Ключові віхи проєкту з критеріями готовності
Віха | Дата | Зміст | Критерій готовності (Definition of Done)
М1. Завершено дослідження ринку | 30.06.2026 | Звіт з аналізу конкурентів, портрет ЦА, фінмодель | Є документи: конкурентний аналіз, фінмодель XLSX; інвестору надіслано матеріали
М2. Підписано договір оренди | 15.07.2026 | Договір оренди приміщення 40–60 м² | Договір підписано, завдаток сплачено, отримано ключі/доступ
М3. Підписано інвестиційний договір | 31.08.2026 | Term-sheet → інвестдоговір, 1-й транш | Кошти 1-го траншу надійшли на рахунок нового ТОВ
М4. Зареєстровано нове ТОВ і рахунок | 25.08.2026 | ЄДР, статут, банківський рахунок, еквайринг | Виписка з ЄДР; рахунок активний; POS-термінал замовлено
М5. Приміщення готове | 30.09.2026 | Ремонт завершено, стелажі та вивіска змонтовані | Акт виконаних робіт; зал готовий до викладки товару
М6. Товар і обладнання на місці | 15.10.2026 | Початковий запас ~1,1 млн грн, каса, техніка | Товар оприбутковано в обліковій системі; каса працює
М7. ІТ-контур запущено | 31.10.2026 | ERP/CRM + ПРРО Checkbox + інтеграція з сайтом | Тестовий продаж пробито через ПРРО; залишки синхронізуються із сайтом
М8. Персонал готовий | 01.11.2026 | 2 співробітники найняті та навчені | Складено графік змін; персонал склав внутрішній тест із товару й каси
М9. Soft opening пройдено | 14.11.2026 | Два тижні тестових продажів | Зібрано перший зворотний зв'язок; усунуто збої процесів
М10. ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ | 15.11.2026 | Урочисте відкриття, старт повноцінних продажів | Проведено акцію відкриття; перший день продажів закрито Z-звітом

## Помісячний план
Помісячний план робіт (зведення)
Місяць | Роботи | Результати місяця
Червень 2026 | Аналіз ринку і конкурентів; визначення ЦА; фінмодель; старт переговорів з інвестором; пошук приміщень | Звіт з аналізу; шорт-ліст локацій; чернетка term-sheet
Липень 2026 | Узгодження term-sheet; юрперевірка та підписання оренди; дизайн-проєкт залу | Договір оренди; дизайн-проєкт; кошторис ремонту
Серпень 2026 | Реєстрація ТОВ (SPV); банк/еквайринг; інвестдоговір і 1-й транш; старт ремонту; договори з постачальниками | Нове ТОВ; кошти на рахунку; ремонт у процесі
Вересень 2026 | Завершення ремонту; стелажі/вивіска; закупівля обладнання; старт закупівлі товару; впровадження ERP/CRM; реєстрація ПРРО | Готовий зал; каса і техніка на місці; ПРРО зареєстровано
Жовтень 2026 | Завершення закупівлі товару; інтеграція сайту з обліком; бонусна програма; найм і навчання персоналу; старт реклами | Товар оприбутковано; ІТ-контур працює; персонал навчений
Листопад 2026 | Мерчандайзинг; soft opening (1–14.11); рекламна кампанія; УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ 15.11 | Магазин відкрито; перші продажі; Z-звіти щодня