## Операційний план
Операційний план відкриття фізичного магазину footballshop.com.ua
УВАГА: з 06.01.2026 ПЗ 1С/BAS заборонено в Україні (штрафи до 2% річного обороту). Bitrix і МойСклад — російського походження, не використовувати.
Напрям | Рішення / інструменти | Ключові вимоги
Облік запасів / ERP, CRM | Dilovod, MASTER:Бухгалтерія, IT-Enterprise, SmartFusion, Odoo, ERPNext; для роздробу — KeyCRM, SalesDrive, Perfectum | Синхронізація залишків склад↔магазин через API; точки дозамовлення; штрихкодування, мобільні сканери
Логістика / комплектація | Нова пошта (основна), Укрпошта, Justin | Самовивіз із магазину; тарифи доставки та пакування закласти у собівартість
POS / ПРРО, омніканальність | Checkbox (ПРРО), Вчасно.Каса, Poster, iKassa | Єдина база товарів і залишків онлайн/офлайн; єдиний акаунт клієнта; фіскалізація обов'язкова (Z-звіт)
CMS / платежі | WooCommerce, Shopify, OpenCart, Magento або кастом (поточний сайт — Next.js) | Платіжні шлюзи: LiqPay, Fondy, Portmone, WayForPay; інтеграція з Новою поштою. 1С-Бітрікс — виключити
Поточні витрати | Склад (оренда, зберігання), зарплати, комунальні, інтернет | Оптимізація через крос-промо онлайн/офлайн і єдину бонусну програму

## Схеми з інвестором
Юридичні та фінансові схеми залучення інвестора (без передачі частки онлайн-бізнесу)
Схема | Суть | Переваги | Недоліки
Окрема юрособа (нове ТОВ / SPV) | Фізична точка — на окремому ТОВ; інвестор входить капіталом або позикою лише в нову компанію | Сайт і ТМ лишаються 100% у власника | Витрати на створення і ведення другої юрособи
Позика / конвертована позика | Кредит під фіксований %; частина боргу може конвертуватись у частку нового ТОВ | Контроль у власника; фіксований дохід інвестора | Зобов'язання з виплат; ризик неповернення
Спільна діяльність (просте товариство, гл. 77 ЦКУ) | Інвестор фінансує лише офлайн-проєкт і отримує частину чистого прибутку точки | Гнучкість; без зміни структури власності | Слабший захист інвестицій; без корпоративних прав; податкові нюанси
Франчайзинг / комерційна концесія (гл. 76 ЦКУ) | Інвестор відкриває точку під брендом, платить роялті/відсоток | Чисто контрактна структура | Потрібно формалізувати стандарти, навчання, аудит
Управлінський контракт | Власник керує, інвестор фінансує; винагорода/фінконтроль нового ТОВ, KPI та умови виходу | Без частки в материнській компанії | Потребує детальних KPI і механізму виходу
Орієнтовні пункти term-sheet
Предмет | Фінансування X грн виключно на запуск точки (оренда, ремонт, обладнання, товар)
Транші | Напр., 20% одразу, решта — за віхами (підписання оренди, дозволи)
Розподіл доходу | Фіксований % від чистого прибутку (позикова схема) або частка виручки (revenue-share)
Конвертація | Право конвертувати позику в частку нового ТОВ через 2–3 роки за узгодженою оцінкою
Гарантії | Застава (обладнання, орендні права), фінзвітність, право аудиту
Вихід | Умови розірвання та викупу частки
Податкові аспекти (станом на 2026; підтвердити з консультантом)
ПРРО/РРО | Обов'язковий програмний РРО (напр., Checkbox) при розрахунках із покупцями
Дивіденди фізособі | ПДФО 5% (загальна система) або 9% (єдиний податок) + військовий збір 5%
Проценти за позикою | ПДФО 18% + військовий збір 5%
Розмежування бізнесів | Онлайн і офлайн — через окремі ФОП/ТОВ
Конвертація боргу | Дозволена Законом про ТОВ; для нерезидентів — валютне регулювання НБУ

## Фінансова модель
Фінансова модель: магазин ~40–50 м² (орієнтовні оцінки, нижня шкала)
Стаття | Сума, грн | Коментар
CapEx (разові витрати)
Ремонт/облаштування | 200000 | Торговий зал, стелажі, фасад
Початковий товарний запас | 300000 | Форма, взуття, м'ячі, аксесуари
Обладнання / каса | 50000 | Комп'ютер, принтер чеків, ПРРО
Маркетинг запуску | 30000 | Реклама до відкриття
Разом CapEx
OpEx (щомісячні витрати)
Оренда | 25000 | 40–60 м²
Зарплати (2 співробітники + податки) | 60000 | Менеджер + касир
Комунальні + інтернет | 7000
Маркетинг/промо | 10000
Інші витрати | 8000 | Упаковка, дрібниці
Разом OpEx / міс.
Беззбитковість
Середня націнка (частка маржі у виручці) | 40% | Параметр моделі
Потрібна виручка / міс. |  | OpEx ÷ маржа ≈ 275 000 грн/міс.
Сценарії повернення інвестицій (ілюстративні)
Позикове фінансування | Позика ~600 000 грн під ~12% річних, погашення 3–5 років; фіксований процентний дохід інвестора
Частка від прибутку | Напр., 30% чистого прибутку: за прибутку 240 000 грн/рік інвестор отримує ~72 000 грн/рік
Конвертація | Позика → 20–30% частки нового ТОВ при досягненні цільового EBIT; ROI залежить від оцінки бізнесу

## Дорожня карта
Дорожня карта 2026 (деталі — у файлі Діаграма_Ганта.xlsx)
Етап | Завдання | Початок | Кінець | Статус
Підготовчий етап | Маркетингові дослідження і планування | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Виконано
Підготовчий етап | Пошук та аналіз приміщень | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Виконано
Підготовчий етап | Узгодження умов оренди | 01.07.2026 | 15.07.2026 | У роботі
Підготовка магазину | Ремонт і облаштування | 01.08.2026 | 30.09.2026 | Заплановано
Підготовка магазину | Закупівля обладнання та товару | 01.09.2026 | 15.10.2026 | Заплановано
Підготовка магазину | Налаштування ІТ/ПРРО, інтеграція сайту | 15.09.2026 | 31.10.2026 | Заплановано
Запуск | Набір та навчання персоналу | 01.10.2026 | 01.11.2026 | Заплановано
Запуск | Тестовий запуск і реклама | 01.11.2026 | 15.11.2026 | Заплановано
Запуск | Відкриття магазину | 15.11.2026 | 15.11.2026 | ВІХА

## Ризики
Ризики та заходи мінімізації
Категорія | Ризики | Мінімізація
Ринкові | Висока конкуренція, зміна попиту, тиск маркетплейсів | Аналіз попиту (аналітика, опитування ЦА); регулярний моніторинг конкурентів
Операційні | Дефіцит/затоварення складу, неточний прогноз, брак продавців | Контроль запасів через дозволену ERP/CRM; диверсифікація постачальників
Фінансові | Валютні коливання, зростання оренди/зарплат, касові розриви, сезонність | Фінансова «подушка»; комерційне страхування; гнучкий графік виплат інвестору
Юридичні / регуляторні | Зміни податкового законодавства; ризик використання забороненого ПЗ (1С/BAS); конфлікт з інвестором щодо контролю | Лише дозволене ПЗ; арбітражні застереження та форс-мажор у договорі; прозора звітність перед інвестором